市国资委学习实践科学发展观整改落实方案

按照市委以及市委学习实践科学发展观活动办公室统一部署，市国资委积极开展了深入学习实践科学发展观活动，学习调研、分析检查阶段活动已基本结束，现已全面进入整改落实阶段。为进一步加强委领导班子自身建设，更好地团结和带领委系统广大党员干部群众解放思想、干事创业，努力推进我市国有经济又好又快发展，针对市国资委领导班子分析检查报告中查找出的问题，经过认真分析研究，广泛征求意见建议，制定本整改方案。

一、总体要求

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以推进“四个一批”工程为抓手，按照“党员干部受教育，科学发展上水平，人民群众得实惠”的总体要求，进一步解放思想，改革创新，努力转变不适应、不符合科学发展观的思想观念，着力解决影响和制约科学发展的突出问题，把科学发展观落实到国资监管、国企改革发展的各个方面，保持市属国有企业健康平稳较快发展，为实现“三保三创”的目标做出贡献。

(二)目标任务

紧紧围绕“依法监管、科学监管、服务企业、和谐发展”的总目标，对不适应科学发展观要求的突出问题切实加以整改，理顺监管体制机制，积极推动监管企业改革重组，大力引进战略投资者，努力做大做强国有企业；切实加强监管企业党风廉政建设和企业文化建设，不断提高依法履职和服务企业水平，不断提高国有资产监管效能和运营质量，使全体干部职工科学发展的思想更牢固，依法监管、科学监管的认识更统一，解决突出问题的成果更丰硕，促进科学发展的体制机制更完善，企业及干部职工对学习实践活动的评价更满意。

(三)整改原则

1、坚持责任落实，分步实施。各项整改任务实行分工负责限时落实制，由赵先桃主任负总责，分管领导具体抓，相关责任科室组织实施。根据问题的轻重缓急和难易程度，合理安排完成时间，分步实施，逐步解决。

2、坚持标本兼治，着眼长远。认真落实整改措施，对当前存在的突出问题进行集中整改的同时，进一步建立健全各项工作制度，研究和探索各类长效机制。

3、坚持统筹兼顾，重点突破。结合实际，把制约与影响监管企业改革发展和机关干部职工切身利益的问题作为整改工作的重点。把整改工作与机关自身建设和常规工作有机结合起来，做到统筹兼顾，合理安排，相互促进。

4、坚持实事求是，注重实效。紧密结合我委工作实际，既要考虑解决问题的必要性，又要充分考虑实际情况和解决问题的可行性，力求通过扎实有效的整改工作，让社会各界特别是监管企业干部职工感受到市国资委在学习实践活动中发生的新变化。

二、整改任务

(一)关于对科学发展观科学内涵和精神实质的学习认识还不够深入、把握还不够全面的问题

整改目标：通过加强学习，提高政策理论水平，使贯彻落实科学发展观的自觉性、坚定性得到进一步增强。

整改措施：

1、加强系统理论学习。认真落实党委理论学习中心组学习制度，班子成员带头深入系统地学习科学发展观理论，全面掌握其精神实质、科学内涵和基本要求，用科学发展观武装头脑，不断增强总揽发展全局，驾驭科学发展的能力。

牵头领导：赵先桃、陈建军

责任科室：人事科

完成期限：2009年7月底

2、认真学习贯彻落实《企业国有资产法》、《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，加大宣传力度，提高依法监管水平。

牵头领导：任克勤

责任科室：办公室、投资监管科

完成期限：2009年7月底

3、强化政治业务学习。认真落实《市国资委2009年创学工作要点》，坚持每周组织1次政治业务学习或学习交流会，组织开展“五种培训”，即：企业领导人培训、政工人事及党务干部培训、专业技术人员培训、办公室（文秘）工作人员培训、法制教育培训，努力提高干部职工的政治理论水平和业务工作能力。

牵头领导：任克勤、陈建军

责任科室：办公室、人事科

完成期限：2009年底

(二)关于推动科学发展的体制机制还不够完善、创新意识还不够强的问题。

整改目标：通过进一步深化改革，使我市国资监管和企业运行的体制机制更加完善，为国资国企科学发展扫除制度障碍。

整改措施：

4、认真落实“十一五”规划，并根据发展变化的情况进行修订完善，层层抓落实。加大国有企业整合的力度，力争通过3年左右的努力，将现有监管企业整合到15-20家，成功上市1家。做大做强中达公司。年底前做好民爆公司改革重组的协调工作。

牵头领导：赵先桃、任克勤、黎星兵、鄢炳成

责任科室：投资监管科、产权科

完成期限：2011年

5、继续深化市属国企改革，建立现代企业制度，健全法人治理结构。09年重点完成市公交总公司公司制改造，欣运集团和公交公司法人治理结构的完善。同时协助有关部门处理好桃纺、欣运集团、常粮机等改制企业遗留问题。

牵头领导：任克勤、陈建军

责任科室：投资监管科、人事科

完成期限：2009年12月

6、完善董事会、监事会工作制度。建立董事会、监事会年度工作报告制度，制定《国有企业监事会管理办法》，使董事会、监事会工作走上制度化、规范化的轨道。

牵头领导：任克勤、陈建军

责任科室：人事科、投资监管科

完成期限：2009年12月

7、完善企业负责人经营业绩考核和薪酬管理办法，探索实施科学的考核机制，发挥业绩考核对企业经营管理和领导人工作的导向及激励作用。

牵头领导：赵先桃、胡庭清

责任科室：财务科

完成期限：2009年7月底

(三)关于依法科学履行出资人职责的水平还需进一步提升的问题

整改目标：通过进一步加强对监管企业重大事项的监管，创新企业党建和企业领导人管理，为企业提供优质服务，确保监管企业稳健经营和可持续发展。

整改措施：

8、按照中发〔2008〕9号文件要求加强对监管企业“三重一大”情况的监督检查。对企业资产抵押贷款、对外担保、资产重组、重大投融资、重大决策程序、企业负责人职务消费等重大事项严格把关。对欣运集团、湘拓公司、湖大远程、三江口等企业有争议的产权进行界定。

牵头领导：任克勤、黎星兵、周德富

责任科室：产权科、投资监管科、监察室

完成期限：2009-2011年

9、强化财务监管，防范企业财务风险。加强全面预算管理，加大对企业财务动态监控和重大财务事项监管，督促企业健全制度，健全财务风险预警体系和加强现金流监控，严格控制企业财务风险。

牵头领导：胡庭清

责任科室：财务科

完成期限：2009-2011年

10、规范与国资监管相关的中介服务。对中介机构实行事先报告制度、专家评审制度、中介服务考核打分制度，对严重违规和造成重大损失的中介机构坚决清退出中介机构备选库，取消其选聘资格。

牵头领导：黎星兵

责任科室：产权科

完成期限：2009-2011年

11、加大招商引资、对接合作工作力度。在对接项目、对接方式上实现新突破，力争年内有1家以上企业落户常德。积极做好已落实项目的跟踪服务工作。

牵头领导：赵先桃、王国军

责任科室：对接办

完成期限：2009年底

12、加强指导、协调，积极为企业服好务。加强对市城投、市经投公司融资、发债和项目建设的指导、协调和服务，积极做好改善穿紫河水系环境，白马湖、柳叶湖生态保护的相关工作；帮助经投集团完成债务清偿及相关诉讼；主动为金健药业、洞庭药业等企业的发展搞好服务；积极汇报争取，帮助赤峰煤矿解决好相关债务问题。

牵头领导：赵先桃、任克勤、黎星兵、周德富

责任科室：办公室、产权科、监察室

完成期限：2009—2011年

13、抓好基层党组织建设。指导部分企业建立健全基层党组织，指导城投集团、公交公司党委搞好换届选举，组织开展优秀党员评选表彰、重温入党誓词等党组织活动，增强党组织的凝聚力。

牵头领导：任克勤、陈建军

责任科室：人事科

完成期限：党组织活动09年7月底前，其余年底前。

14、创新企业领导人员管理机制。建立科学的企业负责人选拔任用机制，逐步实行面向社会公开选聘企业管理人员，建立企业后备人才库。

牵头领导：赵先桃、任克勤、陈建军

责任科室：人事科

完成期限：2011年

15、加强企业文化建设。指导监管企业的群团工作和文化建设工作，组织监管企业开展经常性的群众文体活动，09年下半年主要是组织好庆祝建国60周年活动。

牵头领导：任克勤、陈建军、王国军

责任科室：办公室、人事科、工会

完成期限：2009年12月

(四)关于班子自身建设和机关队伍建设水平还需进一步提高的问题

整改目标：通过进一步加大干部培养力度，着力改进工作作风，加强党风廉政建设，建设一支“专业、务实、廉洁、和谐”的国资监管队伍，将市国资委机关打造成创新型机关、学习型机关、能力型机关、绩效型机关和服务型机关。

整改措施：

16、以大部制改革为契机，认真研究、制订新的市国资委职能、机构、人员配置三定方案。

牵头领导：赵先桃、任克勤、陈建军

责任科室：人事科

完成期限：2009年底

17、抓好机关干部培养提高工作。制定委机关干部培养交流办法，对机关干部进行多岗锻炼，不断提高机关干部的综合素质。

牵头领导：赵先桃、任克勤、陈建军

责任科室：人事科

完成期限：2009年12月

18、切实改进机关作风。加强调查研究工作，认真落实企业联系人制度；组织机关干部到煤矿等生产一线体验生活；积极做好联系点村、点校以及“双联”企业、社区的各项工作。

牵头领导：任克勤、陈建军、周德富

责任科室：办公室、人事科、监察室

完成期限：2009年7月底

19、加强机关文明建设。按要求完成文明城市创建工作任务。继续深入开展创建文明单位活动，倡导文明办公、勤俭办公、廉洁办公，建好干部职工娱乐、健身活动室。委领导办公室门上增设“去向牌”。

牵头领导：任克勤、陈建军、胡庭清、王国军

责任科室：办公室、人事科、财务科、工会

完成期限：2009年7-8月

20、加强民主集中制建设，认真落实党委会、主任办公会等议事规则，做好民主决策、科学决策；建立谈心交心制度，坚持和完善领导班子民主生活会制度，切实增进班子团结和谐，齐心协力把国资委领导班子建设成为风清气正、团结和谐、坚强有力的战斗集体。

牵头领导：赵先桃、任克勤、陈建军

责任科室：办公室、人事科

完成期限：2009-2011年

21、认真落实党风廉政建设责任制。班子成员自觉遵守廉洁从政的各项规定，自觉接受党内监督、群众监督和民主监督。切实加强监管企业党风廉政建设，健全预防和惩治腐败体系。市城投、经投公司设立监察室，健全纪检监察机构。

牵头领导：赵先桃、周德富

责任科室：监察室

完成期限：2009-2011年

三、保障措施

(一)加强组织领导，坚持分工负责

委领导班子成员务必高度重视整改工作，按照本方案确定的整改工作分工，牵头领导要尽快组织责任科室研究制定整改的具体措施，对需要多个科室配合整改的，要加强协调，形成合力，确保整改工作取得实效。

(二)严格落实责任，强化督促检查

每项整改内容要进一步明确整改工作的具体责任人、具体要求限时整改到位。委学习实践活动领导小组办公室要加强对整改工作的督促检查，对解决问题的进度、质量、效果全程跟踪问效，务求改有时限、改有成效、改有提高。

(三)强化群众监督，兑现公开承诺

整改方案在全体机关干部职工和监管企业中采取下发征求意见、网上公布等方式对外公布，整改落实情况要及时向党员、群众进行通报。实行整改问题公开“销号”制度，接受广大党员群众监督。

二○○九年七月二十日